## 项目
仰望高端玩家小组
[7 empty] | 期间突出显示： |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 计划 |  |  | 实际 |  |  |  | % 完成 |  |  |  |  | 实际（超出计划） | [7 empty] | % 完成（超出计划）
| 参与人员 | 计划 | 计划 | 实际 | 实际 | 百分比
活动 | （主要） | 开始 | 持续时间 | 开始 | 持续时间 | 完成 | 期间
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
学习编译原理（基础） |  | 1 | 3 | 1
学习qt |  | 2 | 3
编写需求文档 |  | 2 | 2
设计测试用例 |  | 2 | 2
编写概要设计文档 |  | 4 | 2
编写设计说明书 |  | 4 | 1
编写核心代码 |  | 5 | 4
编写界面（qt） |  | 6 | 3
进行程序试运行和测试 |  | 10 | 2
编写使用说明书 |  | 10 | 2
撰写个人总结
撰写小组总结
整合提交材料
活动 14
活动 15
活动 16
活动 17
活动 18
活动 19
活动 20
活动 21
活动 22
活动 23
活动 24
活动 25
活动 26